## Sheet1
Sprint | Kanban | Responsável | Horário previsto | Horas executadas | ID Tarefa | Data
1(Early) | Fazer o escopo | Todos | 1:00 | 0:40 | 1 | 25/03
1(Early) |  | Ester, Gabrielle | 0:30 | 0:15 | 2 | 25/03
1(Early) | Design do projeto | Ester, Gabrielle | 0:30 | 0:30 | 3 | 25/03
1(Late) | Wireframe | Ester, Gabrielle | 1:20 | 2:20 | 4 | 2026-01-04
1(Late) | Requisitos F e NF | Giuliano, Gustavo | 0:30 | 0:25 | 5 | 2026-01-04
1(Late) | User Stories | Giuliano, Gustavo | 0:30 | 0:10 | 6 | 2026-01-04
2(Early) | Criar Design do app | Giuliano, Gustavo | 1:45 | 1:45 | 7 | 2026-08-04
2(Early) | Atualizar o kanban | Gustavo | 0:05 | 0:05 | 8 | 2026-08-04
2(Early) | Atualizar planilha excel | Giuliano | 0:10 | 0:05 | 9 | 2026-08-04
2(Late) | Começar Front-End | Ester, Gabrielle | 2:15 | 2:15 | 10 | 15/04
2(Late) | Modelar BD | Giuliano, Gustavo | 2:15 | 0:45 | 11 | 15/04
3(Early) | Continuar Front-End | Ester, Gabrielle | 2:15 | 2:15 | 12 | 22/04
3(Early) | Iniciar BD + Conexão inicial Java | Giuliano, Gustavo | 2:15 | 1:30 | 13 | 22/04
3(Early) | Organização do Excel + Docs | Ester | 1:30 | 1:45 | 14 | 22/04
3(Early) | Commit no GitHub do projeto | Ester, Wesley | 0:30 | 0:40 | 15 | 22/04
3(Late) | Continuar Front-End | Gabrielle | 2:15 | 2:15 | 16 | 29/04
3(Late) | Continuar Back-End | Giuliano, Gustavo | 2:15 | 2:15 | 17 | 29/04
3(Late) | Organização do Excel + Docs | Ester | 0:20 | 0:15 | 18 | 29/04
3(Late) | Fazer a logo e icon do projeto | Ester | 1:30 | 1:30 | 19 | 29/04
4(Early) | Continuar Front-End | Ester, Gabrielle, Giuliano | 4:50 | 4:50 | 20 | 2026-06-05
4(Early) | Back-End | Giuliano, Gustavo | 2:15 | 1:30 | 21 | 2026-06-05
4(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:15 | 22 | 2026-06-05
4(Early) | Google Maps API | Giuliano | 0:45 | 0:45 | 23 | 2026-06-05
4(Late) | Continuar Front-End | Gabrielle, Giuliano | 2:15 | 2:15 | 24 | 13/05
4(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 25 | 13/05
4(Late) | Continuar Back-End | Gustavo | 2:15 | 2:15 | 26 | 13/05
4(Late) | Criar novas páginas de Design | Ester | 2:00 | 2:00 | 27 | 13/05
5(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:15 | 28 | 20/05
5(Early) | Continuar Front-End | Gabrielle, Giuliano | 2:15 | 2:15 | 29 | 20/05
5(Early) | Continuar Back-End | Gustavo | 2:15 | 2:15 | 30 | 20/05
5(Early) | Criar novas páginas de Design | Ester | 2:00 | 1:00 | 31 | 20/05
5(Late) | Continuar Front-End | Ester, Gabrielle, Giuliano | 2:15 | 3:00 | 32 | 27/05
5(Late) | Continuar Back-End | Giuliano, Gustavo | 2:15 | 3:00 | 33 | 27/05
5(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:15 | 34 | 27/05
6(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:15 | 35 | 2026-03-06
6(Early) | Continuar Back-End | Giuliano, Gustavo | 2:15 | 2:00 | 36 | 2026-03-06
6(Early) | Finalizar Front-End | Ester, Gabrielle, Giuliano | 2:15 | 2:00 | 37 | 2026-03-06
6(Early) | Começar slides apresentação | Ester e Gabrielle | 2:15 | 2:00 | 38 | 2026-03-06
6(Late) | Terminar slides da apresentação | Todos | 3:00 | 3:00 | 39 | 2026-10-06
6(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:15 | 40 | 2026-10-06
6(Late) | Integração Front + Back | Giuliano, Gustavo | 4:00 | 4:00 | 41 | 2026-10-06
7(Early) | Rever códigos Front-End | Giuliano, Ester | 2:30 | 2:15 | 42 | 24/06
7(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 43 | 24/06
7(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:30 | 0:25 | 44 | 31/07
7(Late) | Refacção do Front-End | Giuliano | 2:15 | 2:15 | 45 | 31/07
7(Late) | Revisão de códigos anteriores | Giuliano, Gustavo | 0:15 | 0:15 | 46 | 31/07
2º Semestre
1(Early) | Refazer código Front | Giuliano, Ester | 2:30 | 2:30 | 47 | 2026-07-08
1(Early) | Conexão código Back | Giuliano | 2:30 | 2:00 | 48 | 2026-07-08
1(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:20 | 0:20 | 49 | 2026-07-08
1(Late) | Organização Excel + Docs | Giuliano | 0:20 | 0:20 | 50 | 14/08
1(Late) | Fazer pop-up para problemas | Giuliano | 1:00 | 1:30 | 51 | 14/08
1(Late) | Colocar CSS | Gabrielle | 2:30 | 4:00 | 52 | 14/08
1(Late) | Fazer autenticação | Gustavo | 1:30 | 1:30 | 53 | 14/08
2(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 54 | 21/08
2(Early) | Revisão de design | Ester e Gabrielle | 0:20 | 0:10 | 55 | 21/08
2(Early) | Continuar Front-End | Ester, Gabrielle, Giuliano | 3:40 | 4:00 | 56 | 21/08
2(Early) | Arrumar Back-End | Giuliano, Gustavo | 4:00 | 4:00 | 57 | 21/08
2(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:20 | 0:15 | 58 | 28/08
2(Late) | Front-End | Giuliano, Gustavo, Gabrielle | 4:00 | 4:00 | 59 | 28/08
3(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:20 | 0:15 | 60 | 2026-02-09
3(Early) | Front-End | Ester, Gabrielle | 4:00 | 4:00 | 61 | 2026-02-09
3(Early) | Java + Banco de Dados | Giuliano, Gustavo | 4:00 | 4:00 | 62 | 2026-02-09
3(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 63 | 2026-04-09
3(Late) | Continuar HTML, CSS | Ester, Gabrielle | 4:00 | 4:00 | 64 | 2026-04-09
3(Late) | Back-end e Java Script | Gustavo, Giuliano | 4:00 | 4:00 | 65 | 2026-04-09
4(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 66 | 2026-09-09
4(Early) | Finalizar JS | Giuliano | 3:00 | 4:00 | 67 | 2026-09-09
4(Early) | Finalizar HTML, CSS (tentar) | Ester, Giuliano, Gabrielle | 4:00 | 4:00 | 68 | 2026-09-09
4(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 69 | 2026-11-09
4(Late) | Back-end e Java Script | Giuliano, Gustavo | 4:00 | 2:00 | 70 | 2026-11-09
5(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 71 | 16/09
5(Early) | Back-End | Giuliano, Gustavo | 4:00 | 4:00 | 72 | 16/09
5(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 73 | 18/09
5(Late) | Back-End | Giuliano, Gustavo | 4:00 | 4:00 | 74 | 18/09
5(Late) | Começar a apresentação final | Ester, Gabrielle | 2:30 | 2:00 | 75 | 18/09
6(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 76 | 23/09
6(Early) | Back-End | Giuliano | 4:00 | 4:00 | 77 | 23/09
6(Early) | Continuar a apresentação final | Ester, Gabrielle | 3:30 | 2:00 | 78 | 23/09
6(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:25 | 0:20 | 79 | 25/09
6(Late) | Refatoração GITHUB + Back-End | Giuliano, Gustavo | 4:00 | 4:00 | 80 | 25/09
6(Late) | Apresentação | Ester, Gabrielle | 3:30 | 4:00 | 81 | 25/09
7(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 82 | 30/09
7(Early) | Landing Page | Giuliano | 3:00 | 3:00 | 83 | 30/09
7(Early) | Apresentação final | Ester, Gabrielle | 3:00 | 3:00 | 84 | 30/09
7(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 85 | 2026-02-10
7(Late) | Refinar códigos Front-End | Giuliano, Gustavo | 2:00 | 2:00 | 86 | 2026-02-10
7(Late) | Apresentação final | Ester | 2:00 | 2:00 | 87 | 2026-02-10
8(Early) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 88 | 2026-07-10
8(Early) | Refinar códigos Front e Back | Giuliano, Gustavo | 4:00 | 4:00 | 89 | 2026-07-10
8(Early) | Apresentação final | Ester, Gabrielle | 3:00 | 3:00 | 90 | 2026-07-10
8(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 91 | 14/10
8(Late) | Implementar códigos | Giuliano, Gustavo | 4:00 | 3:00 | 92 | 14/10
8(Late) | Landing Page | Gabrielle, Ester | 2:00 | 1:40 | 93 | 14/10
9(Early) | Landing Page | Giuliano | 3:00 | 3:00 | 94 | 16/10
9(Early) | Organização Excel + Docs | Giuliano | 0:15 | 0:10 | 95 | 16/10
9(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:20 | 0:20 | 96 | 21/10
9(Late) | Roteiro Técnico | Ester, Gabrielle | 1:00 | 0:40 | 97 | 21/10
9(Late) | Roteiro Comercial | Ester, Gabrielle | 1:00 | 0:35 | 98 | 21/10
9(Late) | Continuação Landing Page + QR Code | Gabrielle | 2:20 | 2:00 | 99 | 21/10
9(Late) | Commit no GitHub | Giuliano | 0:10 | 0:10 | 100 | 21/10
9(Late) | Refinar aplicação | Giuliano, Gustavo | 2:00 | 1:30 | 101 | 21/10
9(Late) | Organização Excel + Docs | Ester | 0:15 | 0:10 | 102 | 23/10
10(Early) | Fluxograma de navegabilidade | Giuliano | 2:00 | 2:30 | 103 | 23/10
10(Early) | Logo | Gabrielle, Ester | 1:00 | 0:30 | 104 | 23/10
10(Early) | Commit no GitHub | Giuliano | 0:15 | 0:10 | 105 | 23/10
10(Late) | Organização Excel + Docs | Ester |  |  | 106 | 28/10
Total |  |  | 185:35 | 176:55